## Takivime bağlı olmayan işler
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Servisi
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Takvime Bağlı Olmadan veya Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak İşler
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Aktarma İşlemleri |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi
2 | Likit fazlası ödenek ekleme işlemleri |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6. maddesi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi
3 | Gelir fazlası ödenek ekleme işlemleri |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi
4 | Ayrıntılı Finansman programı revize işlemleri |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi
5 | Aktarma/Ekleme işlemleri sonucu Ödenek Gönderme İşlemleri |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 22. maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi
6 | Yedek ödenek talebi |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 23. maddesi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5. maddesinin 2'nci fıkrası 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi
7 | 4734 Sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddelerine istinaden Harcama Birimlerince yapılan alımların konsolide edilmesi sonucu %10 limitinin aşılma durumu söz konusu olması halinde Kamu İhale Kurulundan uygun görüş başvurusu yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ
9 | İlgili mevzuat her gün resmi gazeteden takip edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI
10 | Harcama birimlerinin yazılı talebi üzerine personele e-butce şifresi verilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Ocak Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ocak Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Toplulaştırılmış düzeyde verilen bütçe ödeneklerinin birimler itibariyle dağılımı yapılır | Ocak ayının 7'sine kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 4. maddenin 6.fıkrası
2 | Toplulaştırılmış düzeyde verilen bütçe ödeneklerinin birimler itibariyle dağılımı Rektörlük Makamı onayına ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur | Ocak ayının 7'sine kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 4. maddenin 6.fıkrası
3 | Birim düzeyinde yapılan dağılım Harcama Birimlerine bildirilir |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesinin 7’nci bendi
4 | Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Ocak ayı için resen serbest bırakılan ödenekler ödenek gönderme belgesine bağlanır |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 1)
5 | Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Finansman Programı teklifleri hazırlanır Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir | 17 Ocak 2025 2025 Yılı AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde (Sıra No:1) belirtilen süre (Sıra No: 1) | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde:20 2025 Yılı AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi
6 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen AFP'nin birimler düzeyinde dağılımı yapılarak onaylanır | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
7 | Bir önceki yıl öz gelirlerinden devreden miktarlar hesaplanır |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | İç Düzenleme
8 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenebileceğine dair onay alınır |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 11’inci maddesinin 3. fıkrası
9 | Likit karşılığı eklenebilecek ödenek miktarı hesaplanıp Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mutabakat sağlanır |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | İç Düzenleme
10 | Yılı performans programı web sayfasında yayımlanır. | Ocak ayının sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrası
11 | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden; Bilimsel araştırma projeleri listesinin Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere Birimimize gönderilmesi talep edilir. | Ocak Ayı ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 5. maddesi
12 | Rektörlük bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen projelerin listesi hazırlanıp Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir | Ocak ayı içinde | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 5. maddesi
13 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
14 | 4734 Sayılı Kanunun 62/ı maddesine istinaden Üniversitemiz bütçesine Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri için konulan ödenek miktarları ve %10 oranları hesaplanıp birimlere izleme yöntemi bildirilir |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
15 | Önceki yılın dördüncü üç aylık Performans Programı izleme ve değerlendirme sonuçları e-bütçe sistemine girilir ve Faaliyet Raporuna eklenecek tablolar hazırlanıp Stratejik Planlama ve Yönetim birimine gönderilir |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16 | Önceki yılın dördüncü üç aylık Yatırım programı uygulama Sonuçlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sayfasında yer alan Ka-Ya sistemine girişleri yapılır | 15 Ocak'a kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 1. maddesi
17 | Yıllık iş planları hazırlanır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İç Kontrol Standartalarına Uyum Eylem Planı (kontrol Ortamı Bileşeni Standart ve Genel Şartlarına Uyum Eylem Planı KOS 2.7.1)
18 | Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hale getirilen performans programı kurum web sayfasında yayınlanır ve kamuoyuna duyurulur | Ay sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü/ |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)
2

## Şubat Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Şubat Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
4 | AFP'ye göre Şubat ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
5 | Yılı performans programı Sayıştaya ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına elektronik ortamda gönderilir. | Şubat ayının sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 5. fıkrası
6 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Mart Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mart Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Bir önceki yılın Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. | Mart Ayı sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
4 | AFP'ye göre Mart ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
5 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
6 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Nisan Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Nisan Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Birinci 3 aylık yatırım uygulama raporları hazırlanır ve KaYa sistemine girişleri yapılır. | 15 Nisan'a kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 1. maddesi
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
4 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
5 | AFP'ye göre Nisan ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
6 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
7 | İlk üç aylık Performans Programı izleme ve değerlendirme sonuçları ay sonuna kadar Program Bütçe sistemine girilir ve izleme ve değerlendirme sonucunda rapor oluşturularak sisteme yüklenir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik , Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme Rehberi"
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Mayıs Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Mayıs Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Takip eden yıl Performans Programı Hazırlıkları başlatılır. | Ayın sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin 2. fıkrası
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
4 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
5 | AFP'ye göre Mayıs ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
6 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
7 | Takip eden üç yılın yatırım bütçesi ve cari bütçe ön hazırlık çalışmalarına başlanır. (Bütçe hazırlıkları Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Haziran ayı içerisinde yayımladığı yazı ile başlamaktadır. Ancak sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından Mayıs ayı içerisinde ön hazırlıkların yapılması uygun olmaktadır.) |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | İç düzenleme
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Haziran Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Haziran Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
2 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
4 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
5 | AFP'ye göre Haziran ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
6 | Takip eden yılın yatırım programı teklifleri için çalışmalar yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı
7 | Takip eden yıl cari bütçe teklifi hazırlık çalışmaları yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( ) TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi, İlgili yıl Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Temmuz Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Temmuz Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | İkinci 3 aylık yatırım uygulama raporları hazırlanır ve KaYa sistemine girişleri yapılır. | 15 Temmuz'a kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 1. maddesi
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
5 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
6 | AFP'ye göre Temmuz ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
7 | Takip eden yıl bütçe teklifi hazırlık çalışmalarına devam edilir ve sonuçlandırılır. | Strateji ve Bütçe Başkanlığının bildirdiği tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi, İlgili yıl Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı
8 | Takip eden yılın yatırım programı teklifleri için çalışmalar yapılır ve sonuçlandırılır. | Strateji ve Bütçe Başkanlığının bildirdiği tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı
9 | Cari bütçe ve yatırım bütçesi teklifleri ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirlediği tarihlerde görüşmeler yapılır. (Temmuz-Ağustos ayları içerisinde, belirlenen tarihlerde) | Bütçe görüşme takvimde belirlenen tarihte | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan bütçe görüşme takvimine göre
10 | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu; hazırlanır, makam onayı alınır, web sayfasında duyurulur ve e-posta yoluyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. | Temmuz ayı sonuna kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi Strateji ve Bütçe Başkanlığının yazısı
11 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
12 | İkinci üç aylık Performans Programı izleme ve değerlendirme sonuçları ay sonuna kadar Program Bütçeye sistemine girilir ve izleme ve değerlendirme sonucunda rapor oluşturularak sisteme yüklenir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme Rehberi"
13 | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden; Bilimsel araştırma projeleri listesinin Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere Birimimize gönderilmesi talep edilir. | Temmuz Ayı ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 5. maddesi
14 | Özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacak olan rektörlük bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülecek olan projelerin listesi hazırlanıp Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. | Temmuz ayı içerisinde | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( ) TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 5. maddesi
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Ağustos Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ağustos Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
2 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
4 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
5 | AFP'ye göre Ağustos ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
6 | Cari bütçe ve yatırım bütçesi teklifleri ile ilgili olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirlediği tarihlerde görüşmeler yapılır. (Temmuz-Ağustos ayları içerisinde, belirlenen tarihlerde) | Bütçe görüşme takvimde belirlenen tarihte | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan bütçe görüşme takvimine göre
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Eylül Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Eylül Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
2 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
4 | AFP'ye göre Eylül ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
5 | Orta Vadeli Programın yayımlanmasının ardından sermaye giderleri ve sektör tavanlarına göre projelerin ödenek teklifleri Ka-ya ve e-bütçe sistemi üzerinden güncelenir ve vizeye gönderilir. | SBB'ce duyurulan tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi / Orta Vadeli Program
6 | Orta Vadeli Programa göre Cumhurbaşkanlığı Teklifi aşamasına gelen bütçe teklifleri çoğaltılarak Stratejii ve Bütçe Başkanlığına sunulur. | En geç Ekim ayının 17'sine kadar olmak üzere SBB'ce belirlenen tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI | Eylül ayı içerisinde istenilmediğinden bütçe teklifleri Ekim ayı içerisinde çokaltılarak sunulacaktır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi Orta Vadeli Program
7 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Ekim Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Ekim Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
2 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
4 | Üçüncü 3 aylık yatırım uygulama raporları hazırlanır ve KaYa sistemine girişleri yapılır. | 15 Ekim'e kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlemesi Hakkında Genelge VI. İzleme ve Değerlendirme raporları Başlığının 1. maddesi
5 | AFP'ye göre Ekim ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
6 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
7 | Üçüncü üç aylık Performans Programı izleme ve değerlendirme sonuçları ay sonuna kadar Program Bütçeye sistemine girilir ve izleme ve değerlendirme sonucunda rapor oluşturularak sisteme yüklenir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme Rehberi"
8 | Orta Vadeli Programın yayımlanmasının ardından sermaye giderleri ve sektör tavanlarına göre projelerin ödenek teklifleri Ka-ya ve e-bütçe sistemi üzerinden güncelenir ve vizeye gönderilir. | SBB'ce duyurulan tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi / Orta Vadeli Program
9 | Orta Vadeli Programa göre Cumhurbaşkanlığı Teklifi aşamasına gelen bütçe teklifleri çoğaltılarak Stratejii ve Bütçe Başkanlığına sunulur. | En geç Ekim ayının 17'sine kadar olmak üzere SBB'ce belirlenen tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16.maddesi ve 17. maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi Orta Vadeli Program
10 | Orta Vadeli Programa göre Cumhurbaşkanlığı Teklifi aşamasına gelen bütçe tekliflerine göre Performans Programındaki ödenekler teklif rakamları güncellenir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Orta Vadeli Program
11 | Yılı Bütçe Teklifi TBMM’ye gönderilmek üzere istenilen sayıda çoğaltılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen sayıda
12 | Yılı Performans Programı TBMM’ye gönderilmek üzere istenilen sayıda çoğaltılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen sayıda
13 | Cumhurbaşkanlığı Teklifi aşamasına gelen ödenek tekliflerinin birim düzeyindeki dağılımı kontrol edilerek düzeltilmesi gerekenler tespit edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Kasım Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Kasım Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Çoğaltılan Bütçe Teklifi ve Performans Programı üst yazı ile TBMM’ye gönderilir. (En geç Plan Bütçe Komisyonunda görüşme tarihinden 3 gün öncesine kadar) | Görüşme takviminde belirlenen tarihten 3 gün önce | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Görüşme Takvimi
2 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
4 | TBMM Plan bütçe komisyonunda görüşüldükten sonra YÖK’ün web sayfası takip edilir komisyondan geçen bütçe rakamlarıyla teklif karşılaştırılır. Hata yok ise YÖK’e “Bütçemizde hata yoktur” mesajı gönderilir. | YÖK'ün duyuracağı tarihe kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | YÖK duyuruları
5 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
6 | AFP'ye göre Kasım ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
7 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamalar konsolide edilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
8 | Gelir karşılığı Hazine Yardımı olan kodlarda yer alan ödenekler ile 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarında yer alan ödeneklerin yeterli olup olmayacağını belirlemek için çalışmalara başlanır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | İç düzenleme
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)

## Aralık Ayı
Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Alt Birim : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2025 YILI YILLIK İŞ PLANI
Aralık Ayı
SIRA NO | FAALİYET / İŞ | FAALİYETİN / İŞİN YAPILACAĞI SON TARİH | SORUMLU BİRİM / KİŞİ | ÇIKTISI | DURUM | AÇIKLAMA Tamamlanamadı ise nedeni açıklanacaktır | YASAL DAYANAĞI
1 | Deprem harcamalarının takibinin yapılması için ilgili birimlere mail atılır. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
2 | Birimler tarafından bildirilen deprem harcamaları konsolide edilip e-bütçeye girilir ve SBB'ye yazıyla bildirilir. | Ayın 15'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 24.02.2023 tarihli ve E-91051101-840.00-20074 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı.
3 | Aylık tahakkuk ihtiyacı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir. | Ayın 5'i ne kadar | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri başlığının ğ bendi
4 | AFP'ye göre Aralık ayında serbest kalan ödeneklerin ödenek gönderme işlemleri yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 2 sıra nolu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri
5 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen bir önceki ayın 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki harcamaları konsolide edilir. | Ayın ilk haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
6 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62-ı maddesi gereğince %10 limitin aşılıp aşılmadığının takibini yapmak üzere; harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilen 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamındaki Aralık ayı harcamaları konsolide edilir. | Aralık ayının son haftası | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 62-ı maddesi
7 | Finasman kodu özel bütçe olan 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarında yer alan ödeneklerin yetersiz olması halinde yedek ödenekten ödenek talebi yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi
8 | Bütçenin geneli üzerinde gelir ve gider olarak kontroller yapılır. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |  | ( )TAMAMLANDI ( )TAMAMLANAMADI |  | İç Düzenleme
Hazırlayan (Ayla MANTAR, Şube Müdürü) (25.02.2025) |  |  |  | Onaylayan (Süleyman MANTAR, Daire Başkanı)